大学生创新训练项目结题指南（修订版）

（试行）

一、结题操作流程

1、根据项目合同书中的结题日期，学生填写《大学生创新训练项目结题申请表》，交项目所属学院。

2、学院按照“适当集中、扩大影响、严格过程、重在训练”的原则，组织“市级、校级大学生创新训练项目”结题验收，“国家级大学生创新训练项目”结题验收由创新创业学院统一组织实施。

3、验收答辩时，应聘请不少于3名副高级及以上职称的校内外专家、骨干教师，组成验收答辩专家组，对结题项目完成情况进行评审、对学生答辩进行打分。学院聘请的结题答辩专家组中，本项目指导教师不计算入专家组人数中，也不参与对自己指导的项目进行打分。

4、学院在确定了结题验收日期后，提前2天将《大学生创新训练项目结题答辩安排表》报创新创业学院备查。

5、项目组全体学生都必须到场，并参加答辩。由项目负责人作为主答辩人。

二、项目结题时，学生需准备向结题答辩专家组提供的资料

1、《大学生创新训练项目合同书》

2、《大学生创新训练项目结题申请表》

3、大学生创新训练项目结题总结报告（要求见附件一）

4、已经制作完成的展板电子版（国家级项目需提交实物展板，要求见附件二）

5、项目组撰写的《大学生创新训练项目每月小结》

6、经费支出清单（学生根据项目经费簿中已经发生的经费，罗列一份清单）

7、项目合同书“结题提交成果”中应提交的各类成果（包括应提交的实物、发表论文的期刊原件、专利证书影印件或专利受理通知书等）

8、学生结题答辩时汇报用PPT电子版

9、中国国际大学生创新大赛（2024）（原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）参赛报名截图

10、其他与本项目相关的资料

11、结题答辩结束后，项目组将上述资料的电子版刻制成一张光盘，与书面资料一同装于档案袋中，档案袋封面标明“项目编号-项目名称-项目负责人姓名”后，交答辩现场负责教师。

三、结题答辩形式

1、学生用5分钟左右时间，以PPT形式，向结题答辩专家组专家汇报：

- 项目完成情况；

- 项目过程中获得的创新体验及最大收获；

- 项目成果；

- 经费使用情况。

2、专家用3分钟左右时间，向项目负责人及项目组所有学生，提出相关问题，由学生答辩，或指出存在的问题、期望及建议。

3、专家组成员对结题答辩的项目进行评审、打分。

四、归档与复检

1、“国家级大学生创新训练项目”结题资料由创新创业学院归档。

2、“市级、校级大学生创新训练项目”结题资料由项目所属学院进行归档。

3、创新创业学院每年定期对历年结题的“市级、校级大学生创新训练项目”进行复检。

五、其他要求

尽可能多安排其他学生旁听结题验收，激发学生参加“大学生创新创业训练计划”项目的兴趣和热情，扩大项目在学生中的影响面。

创新创业学院

2025年3月24日